Отчёт о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2019 годы»

Подпрограмма: «Развитие библиотечного обслуживания в МО Низинское сельское поселение»

На 1 сентября 2017г.

Разработчик: МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение»

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 г. (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
| 1. Библиотечно-библиографическое обслуживание |
| Формирование книжных фондов | 60 | 0 | 60 | 29 | 0 | 29 | Обновление книжного фонда на 83 экземпляров книг (48%) |
| Формирование фондов периоди- ческих изданий | 35 | 0 | 35 | 16 | 0 | 16 | Обновление перио-дических изданий на 150 экземпляров журналов (46%) |
| Формирование справочно-библиографи- ческих ресурсов | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | Приобретение каталожных карточек, книжных формуляров и т.п. (100%) |
| 2. Литературно-просветительская деятельность |
| Организация книжных выставок, проведение культурно-массовых мероприятий к юбилейным и памятным датам | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | Развитие культурно-информационного пространства в МО Низинское с/п, осуществление творческой инициативы (50%) |
| Издание краеведческих сборников и другой печатной продукции | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой информации и издательская историко-краеведческая деятельность (0%) |
| Организация экскурсий для читателей библиотеки | 70 | 0 | 70 | 29 | 0 | 29 | Совершенствование форм и методов культурно-массовой работы, направленной на развитие литературных познавательных интересов (41%) |
| Участие в литературных конкурсах и проектах | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Получение дипломов, и других литературно-библиотечных наград (0%) |
| 3. Развитие материально-технической базы |
| Приобретение МФУ (со встроенным сканером, ксероксом, принтером) и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение техническими ресурсами для ведения и обновления сайта библиотеки, изготовление печатной продукции, и т.п. (0%) |
| 4. Услуги по содержанию имущества, здания, помещений библиотеки |
| Приобретение каменного угля, дров | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | Соблюдение температурного режима в здании библиотеки, обеспечивающего высокий уровень сохранности библиотечных фондов (93%) |
| Оплата услуг операторам котельной с начислениями (2 человека) | 435 | 0 | 435 | 242 | 0 | 242 | Соблюдение температурного режима в здании библиотеки, обеспечивающего высокий уровень сохранности библиотечных фондов (56%) |
| Разгрузка угля, распиловка дров | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | Соблюдение температурного режима в здании библиотеки, обеспечивающего высокий уровень сохранности библиотечных фондов (100%) |
| Оплата услуг уборщицы здания библиотеки с начислениями | 145 | 0 | 145 | 84 | 0 | 84 | Соблюдение санитарно-гигиенических требований и обеспечение порядка в помещении библиотеки (58%) |
| Сопровождение размещения заказа | 190 |  | 190 | 99 |  | 99 | Соблюдение законодательства по размещению заказа библиотеки (52%) |
| Сдача отчётности | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | Соблюдение строгой отчётности по деятельности библиотеки (100%) |
| Оплата пени и штрафов | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | Обеспечение своевременной сдачи отчётности, устранение нарушений (50%) |
| Оплата «Услуги связи» Интернет | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение доступности библиотеки (0%) |
| Заправка картриджа и ремонт | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | услуги ксерокопирования, печати документов (40%) |
| Приобретение хоз. и канц. товаров | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | Организация делопроизводства учреждения (20%) |
| ИТОГО: | 1102 | 0 | 907 | 561 | 0 | 561 | 51% |

Степень и результаты выполнения программных мероприятий на 1 сентября 2017г. составляют 51%