ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское сельское поселение  на 2015-2019 годы»

(наименование Программы)

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

Разработчик Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район ленинградской области

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | 8 150,0 | 0 | 0 | 0 | 8 150,0 | 1 131,8 | 0 | 0 | 0 | 1 131,8 | 14% выполнены работы: по промывки канализационных сетей в пос. Жилгородок и д. Низино, проведены работы по замене регистров отопления на ВНС д. Низино, закуплены системы блоков электро – магнитных клапанов, Неисполнение связано с неисполнением в полном объеме работ по аварийно – восстановительному ремонту канализационного коллектора от пос. Жилгородок до д. Санино. |
| разработка проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 4 425,5 | 0 | 0 | 0 | 4 425,5 | 2 466,3 | 0 | 0 | 0 | 2 466,3 | 56 % выполнены работы: по проведению государственной экспертизы проекта и проверки сметной стоимости, контрольно – исполнительной съемке вновь построенного объекта « Магистральный водопровод от ВНС пос. Жилгородок до ВНС д. Низино, оплачены работы авторского и технического надзора при строительстве магистрального водопровода, заключен МК на проектирование водопровода до д. Владимировка работы исполнены не в полном объеме с чем и связано неисполнение. |
| Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории | 5 477,4 | 0 | 0 | 0 | 5 477,4 | 5 059,5 | 0 | 0 | 0 | 5 059,5 | 92,3% произведены работы по актуализации схем водоснабжения, водоотведения МО Низинское сельское поселение, по замене системы сигнализации в зданиях котельной пос. Жилгородок и д. Низино, проведена экспертиза промышленной безопасности паропровода, разработаны паспорта безопасности на котлы установленные в котельных пос. Жилгородок и д. Низино, произведена замена оконных блоков в здании котельной пос. Жилгородок, произведен ремонт кровли здания котельной пос. Жилгородок, устройство тепловой изоляции аккумуляторного бака котельной пос. Жилгородок, выполнение работ по обмуровке котла в котельной пос. Жилгородок. |
| подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону | 2 032,6 | 0 | 0 | 0 | 2 032,6 | 2 032,6 | 0 | 0 | 0 | 2 032,6 | 100% проведены ремонтные работы оборудования котельной пос. Жилгородок и д. Низино в рамках подготовки к отопительному сезону |
| Итого по Программе | 20 085,5 | 0 | 0 | 0 | 20 085,5 | 10 690,2 | 0 | 0 | 0 | 10 690,2 | 53% |

Руководитель                                                    Подпись

* в графе 12 - степень выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, определены победители, заключены контракты на сумму) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; произведен ремонт дорог, км; предоставлено тыс. кв. м жилья и т.д.).

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины