## Отчет
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муницпальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2017 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 776123 | 665800 | 110323 | Х | Х | Х | 776123 | 665800 | 110323 | 776123 | 665800 | 110323 | 0 | 0 | 0
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 4180 | 0.83 | 776123 | 665800 | 110323 | Х | 4180 | 0.83 | 776123 | 665800 | 110323 | 776123 | 665800 | 110323 | 0 | 0 | 0
из них:
1.1 | Ремонт, всего: | Х | 4180 | 0.83 | 776123 | 665800 | 110323 | Х | 4180 | 0.83 | 776123 | 665800 | 110323 | 776123 | 665800 | 110323 | 0 | 0 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги «ул. Нижняя от д. 26 по ул. Центральная до д. 1 по ул. Торфяная» от д. 26 по ул. Центральная до д. 2 по ул. Веселая (за исключением пересечения с ул. Подгорная) в д. Низино | Х | 2665 | 0.53 | 494820 | 424483 | 70337 | Х | 2665 | 0.53 | 494820 | 424483 | 70337 | 494820 | 424483 | 70337 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ремонт участка дороги «а/д «п. Жилгородок – д. Узигонты – а/д Ропша - Марьино» - дом 36 д. Узигонты» (км 0+000 - км 0+300) в д. Узигонты | Х | 1515 | 0.3 | 281303 | 241317 | 39986 | Х | 1515 | 0.3 | 281303 | 241317 | 39986 | 281303 | 241317 | 39986 | 0 | 0 | 0
Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Глава местной администрации ________________ / Е.В. Клухина/
Главный бухгалтер ________________ /Н.С. Овсянникова/
МП