ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.01.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки 189 м2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки 189 м2 | 623523,45 | 553180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 623523,45 | 553180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 623523,45 | 553180,00 | 57453,45 | 12890,00 | 0,00 |
|  | Устройство эко-парковки 117,5 м2 | Устройство эко-парковки 117,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт коллектора 1 шт. | ремонт коллектора 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | Ремонт площадки 127,3 м2 | Ремонт площадки 127,3 м2 | 815532,00 | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 815532,00 | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 815532,00 | 510820,00 | 300415,00 | 4297,00 | 0,00 |
|  | Установка павильона 1 шт. | Установка павильона 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | 1439055,45 | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 1439055,45 | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 1439055,45 | 1064000,00 | 357868,45 | 17187,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение________________________ Е.В. Клухина |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа _____________________ Н.С. Овсянникова |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель В.В. Анашкин 8-950-005-58-28 |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Низинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2018 году |
| 1. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |
| 1.1. | Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | 3 квартал 2018 года | Местная администрация МО Низинское СП | заключение муниципального контракта | Исполнено: МК № 0145300021818000011 от 27.08.2018 |
| 1.2. | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | 4 квартал 2018 года | Местная администрация МО Низинское СП | заключение муниципального контракта | Исполнено: МК № 0145300021818000017 от 20.11.2018 |
| 2. | Выполнение работ |
| 2.1. | Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | 3 квартал 2018 года | подрядная организация | выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | исполнено |
| 2.2. | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | 4 квартал 2018 года | подрядная организация | выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | исполнено |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| 3.1. | Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино | в сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Низинское СП | подписанный сторонами акт приемки выполненных работ | Акт приемки № 1 от 26.09.2018 года |
| 3.2. | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино | в сроки, предусмотренные контрактом | Местная администрация МО Низинское СП | подписанный сторонами акт приемки выполненных работ | Акт приемки № 1 от 14.12.2018 года |
| Контроль реализации муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2018 году |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ремонт пешеходной дорожки и благоустройство прилегающей территории вдоль д. 5 по ул. Центральная в дер. Низино - октябрь 2018 г. | Местная администрация МО Низинское СП | исполнение обязательств по муниципальным контрактам | исполнено |
|  |  | Обустройство контейнерной площадки для сбора ТБО у д. 7 по ул. Центральная в дер. Низино – декабрь 2018 г. |  |  |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Местная администрация МО Низинское СП | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2018 01.10.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Низинское СП | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | не требуется |

# Глава местной администрации

# МО Низинское сельское поселение

# ________________________ /Е.В. Клухина/

# М.П.