## Приложение 4
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муницпальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 8227276.16 | 7070462 | 1156814.16 | Х | Х | Х | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 7539395 | 6554683 | 984712
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 12495 | 2.71 | 8227276.16 | 7070462 | 1156814.16 | Х | 2545 | 0.625 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 7539395 | 6554683 | 984712
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. ВСЕГО: | Х | 12495 | 2.71 | 8227276.16 | 7070462 | 1156814.16 | Х | 2545 | 0.625 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 7539395 | 6554683 | 984712
| а) Ремонт, всего: | Х | 12495 | 2.71 | 8227276.16 | 7070462 | 1156814.16 | Х | 2545 | 0.625 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 687881.16 | 515779 | 172102.16 | 7539395 | 6554683 | 984712
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт участка дороги ул. Торфяная от ул. Нижняя до ул. Верхняя, д. Низино | Х | 1935 | 0.48 | 535481.58 | 401480 | 134001.58 | Х | 1935 | 0.48 | 535481.58 | 401480 | 134001.58 | 535481.58 | 401480 | 134001.58 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены
1.1.2 | Ремонт участка дороги ул. Верхняя от ул. Торфяная до ул. Солнечная, д. Низино | Х | 610 | 0.145 | 152399.58 | 114299 | 38100.58 | Х | 610 | 0.145 | 152399.58 | 114299 | 38100.58 | 152399.58 | 114299 | 38100.58 | 0 | 0 | 0 | Работы выполнены и оплачены
1.1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «от Владимировки через Ольгино в сторону СПб» (км 0+000 – км 0+500) в МО Низинское сельское поселение | Х | 2510 | 0.5 | 1930640 | 1679983 | 250657 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930640 | 1679983 | 250657 | Процедура закупки приостановлена из-за жалобы в Ленинградское УФАС
1.1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «от Владимировки через Ольгино в сторону СПб» (км 0+500 – км 1+080) в МО Низинское сельское поселение | Х | 2900 | 0.58 | 2274666 | 1979343 | 295323 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2274666 | 1979343 | 295323 | Процедура закупки приостановлена из-за жалобы в Ленинградское УФАС
1.1.5 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «от Владимировки через Ольгино в сторону СПб» (км 1+080 – км 1+640) в МО Низинское сельское поселение | Х | 2810 | 0.56 | 2834089 | 2466136 | 367953 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834089 | 2466136 | 367953 | Процедура закупки приостановлена из-за жалобы в Ленинградское УФАС
1.1.6 | Ремонт участков автомобильной дороги общего пользования местного значения Родниковый пер. (км0+000 – км0+275 и км0+380 – км0+550) в д. Санино МО Низинское сельское поселение | Х | 1730 | 0.445 | 500000 | 429221 | 70779 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 429221 | 70779 | Заключен муниципальный контракт №0145300021815000019 от 28.12.2015 г. Экономия средств местного бюджета в результате торгов составила 245507,00 рублей
Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Глава местной администрации ________________ / Е.В. Клухина/
Главный бухгалтер ________________ /Н.С. Овсянникова/
МП