## Приложение 5
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2015 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр. 11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено |  |  |  |  | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2014 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | 10414 | 2,36 | 3992207.67 | 3475534 | 516673.67 | 10414 | 2,36 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 1467569 | 1467569 | 0
в том числе по Программам и мероприятиям:
2
I | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ВСЕГО: | Х | 10414 | 2,36 | 3992207.67 | 3475534 | 516673.67 | 10414 | 2,36 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 1467569 | 1467569 | 0
из них:
1.3 |  | Х
1 | Ремонт автомобильных дорог, всего: | Х | 10414 | 2,36 | 3992207.67 | 3475534 | 516673.67 | 10414 | 2,36 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 2524638.67 | 2007965 | 516673.67 | 1467569 | 1467569 | 0
в том числе по объектам:
1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Солнечная д. Низино | Х | 1600 | 0,4 | 577566 | 482476 | 95090 | 1600 | 0,4 | 577566 | 482476 | 95090 | 577566 | 482476 | 95090 | 0 | 0 | 0
1.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Веселая от д.№1 до д.№7 д. Низино | Х | 1370 | 0,34 | 470884 | 300160 | 170724 | 1370 | 0,34 | 470884 | 300160 | 170724 | 470884 | 300160 | 170724 | 0 | 0 | 0
1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Верхняя соед. ул. Солнечная д. №12 и ул. Веселая д. №7 д. Низино | Х | 580 | 0,14 | 199353 | 166530 | 32823 | 580 | 0,14 | 199353 | 166530 | 32823 | 199353 | 166530 | 32823 | 0 | 0 | 0
1.4 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. №1 д. Узигонты до Старопетергофского канала (участок от д. №1 до д. №15 д. Узигонты) | Х | 1200 | 0,3 | 412464 | 262920 | 149544 | 1200 | 0,3 | 412464 | 262920 | 149544 | 412464 | 262920 | 149544 | 0 | 0 | 0
III | в том числе: | 7
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,всего:
1 | Из них: | 5
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
1.1 | в том числе по объектам:
1.1.1
1.1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, всего:
1.2 | в том числе по объектам: | 5
1.2.1 |  | 1
1.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего: | 4
2 | Из них: | 2
Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
2.1 | в том числе по объектам:
2.1.1
2.1.2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,всего:
2.2 | в том числе по объектам: | 2
2.2.1 |  | 1
2.2.2 | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от д. №1 д. Узигонты до Старопетергофского канала (участок от д. №1 до д. №15 д. Узигонты) | 1 | 1200 | 0,3 | 412,464 | 262,920 | 149,544
1.5 | Восстановительный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от а/д «Ропша Марьино» до д. № 1/7 д. Владимировка (км 0+043 – км 1+230 за исключением км 0+260 – км 0+267) МО Низинское сельское поселение | Х | 5664 | 1,18 | 864371.67 | 795879 | 68492.67 | 5664 | 1,18 | 864371.67 | 795879 | 68492.67 | 864371.67 | 795879 | 68492.67 | 0 | 0 | 0
| Средства, подлежащие возврату |  |  |  | 1467569 | 1467569 | [9 empty] | 1467569 | 1467569
Местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
Глава местной администрации ________________ / Е.В. Клухина/
Главный бухгалтер ________________ /Н.Э. Гурьева/
МП