**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|     Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 год  (тыс. руб.) | Фактически профинансировано за 8 месяцев 2017 года (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |   |
|   |
| бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: |   |
| Обл.  |   |   | Обл.  |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |   |
|  Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 6269,9 |  |  |  | 6269,9 | 3005,9 |  |  |  | 3005,9 | 48% |   |
|  Мероприятия в сфере культуры | 310,0 |  |  |  | 310,0 | 130,1 |  |  |  | 130,1 | 42% |   |
| Реконструкция здания Дома культуры | 17000,0 | 54890,3 |  |  | 71890,3 | 1394,2 | 12809,4 |  |  | 14203,6 | 20 |  |
| Итого по Программе | 23579,9 | 54890,3 |  |  | 78470,2 | 4530,2 | 12809,4 |  |  | 17339,6 | 22 |   |

    Директор А.В. Бондарь

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»** ЗА 8 месяцев 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N    п/п   | Задачи,            направлен-ные на достижение цели     | Планируемый объем     финансирования на     решение данной        задачи (тыс. руб.) | Фактический объем    финансирования на    решение данной       задачи (тыс. руб.)    | Показатели,        характери-зующие    достижение цели | Единица   измерения | Базовое    значение   показателя на начало реализации Программы | Планируемоезначение   показателя на 2017   | Достигнутое значение    показателя  за 8 месяцев 2017    |
| бюджет  МО Низинское сельское поселение  | другие    источ-ники  | бюджет  МО Низинское сельское поселение | другие    источ-ники  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.    | Задача 1 Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино»  |  6269,9 |   |  3005,9 |   |  Показатель 1: 100 % использования денежных ассигнований на текущий финансовый год.; |  % |  100 |  100 |  48 |
|   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Количество клубных формирований |  ед |  8 | 8 |  8 |
|   |   |   |   |   |   | Показатель 3 Количество участников клубных формирований |  Чел. | 100  |  111 |  114 |
| 2.    | Задача 2  Проведение культурно – досуговых мероприятий |  310 |   |  130,1 |   | Показатель 1 Количество проведенных мероприятий учреждением  |  Ед. |  40 |  46 |  46 |
|   |   |   |   |   |   | Показатель 2 Количество зрителей на проводимых мероприятиях  |  Чел. |  12163 |  13379 |  11372 |
| 3. | Задача 3 Реконструкция здания Дома культуры | 17000,00 | 54890,3 | 1394,2 | 12809,4 | Показатель 1: 100 % использование ассигнований на текущий финансовый год. | % | 100 | 100 | 20 |

Директор А.В. Бондарь