**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ - АВГУСТ 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2017 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано за 8 месяцев 2017 года  (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |
|  |
| бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 6269,9 |  |  |  | 6269,9 | 3005,9 |  |  |  | 3005,9 | 48% |  |
| Мероприятия в сфере культуры | 310,0 |  |  |  | 310,0 | 130,1 |  |  |  | 130,1 | 42% |  |
| Реконструкция здания Дома культуры | 17000,0 | 54890,3 |  |  | 71890,3 | 1394,2 | 12809,4 |  |  | 14203,6 | 20 |  |
| Итого по Программе | 23579,9 | 54890,3 |  |  | 78470,2 | 4530,2 | 12809,4 |  |  | 17339,6 | 22 |  |

    Директор А.В. Бондарь

**ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»** ЗА 8 месяцев 2017 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N     п/п | Задачи,             направлен-ные на достижение цели | Планируемый объем      финансирования на      решение данной         задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем     финансирования на     решение данной        задачи (тыс. руб.) | | Показатели,         характери-зующие     достижение цели | Единица    измерения | Базовое     значение    показателя  на начало  реализации  Программы | Планируемое значение    показателя  на 2017 | Достигнутое  значение     показателя   за 8 месяцев 2017 |
| бюджет  МО Низинское сельское поселение | другие     источ-ники | бюджет  МО Низинское сельское поселение | другие     источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 6269,9 |  | 3005,9 |  | Показатель 1: 100 % использования денежных ассигнований на текущий финансовый год.; | % | 100 | 100 | 48 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Количество клубных формирований | ед | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Количество участников клубных формирований | Чел. | 100 | 111 | 114 |
| 2. | Задача 2  Проведение культурно – досуговых мероприятий | 310 |  | 130,1 |  | Показатель 1 Количество проведенных мероприятий учреждением | Ед. | 40 | 46 | 46 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Количество зрителей на проводимых мероприятиях | Чел. | 12163 | 13379 | 11372 |
| 3. | Задача 3 Реконструкция здания Дома культуры | 17000,00 | 54890,3 | 1394,2 | 12809,4 | Показатель 1: 100 % использование ассигнований на текущий финансовый год. | % | 100 | 100 | 20 |

Директор А.В. Бондарь