**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

Разработчики: МКУК КТ «Дом культуры д.Низино», МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2018 год  (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |   |
|  |   |
| бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |   |
| Обл.  |   |   | Обл.  |   |   |  |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в МО Низинское сельское поселение»** |
|  Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 7023,6 |  | 0 | 0 | 7023,6 | 5901,5 |  | 0 | 0 | 5901,5 | 84% |  |   |
|  Мероприятия в сфере культуры | 10847,4 | 9979,1 | 0 | 0 | 20826,5 | 10824,5 | 9979,1 | 0 | 0 | 20803,6 | 99% |  |   |
| **Итого по Подпрограмме** | **17871,0** | **9979,1** | **0** | **0** | **27850,1** | **16726,0** | **9979,1** | **0** | **0** | **26705,1** | **95,9%** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО Низинское сельское поселение»** |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение» | 1042 | 58,2 | 0 | 0 | 1100,2 | 1029,2 | 58,2 | 0 | 0 | 1087,4 | 98,8% |  |  |
|  Мероприятия в сфере библиотечной деятельности | 598,2 | 0 | 0 | 0 | 598,2 | 598,1 | 0 | 0 | 0 | 598,1 | 61,6% |  |   |
|  **Итого по Подпрограмме** | **1640,2** | **58,2** | **0** | **0** | **1698,4** | **1627,3** | **58,2** | **0** | **0** | **1685,5** | **99,2%** |  |   |
| **Итого по Программе** | **19511,2** | **10037,3** | **0** | **0** | **29548,5** | **18353,3** | **10037,3** | **0** | **0** | **28390,6** | **96,1%** |  |  |

Глава местной администрации Клухина Е.В.