## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 30.09.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные в д. Сашино | 20 шт. | 0 шт. | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Ограждение детской площадки в д. Владимировка | 72 п.м | 0 п.м | 139300 | 111300 | 28000 | 118132.99 | 90132.99 | 28000 | 118132.99 | 90132.99 | 28000 | 21167.01
Чистка водоотводных канав в д. Князево | 1,7 км | 0 км | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Чистка водоотводных канав в д. Ольгино | 1,7 км | 0 км | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Чистка водоотводных канав в д. Узигонты | 1,7 км | 1,7 км | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Строительство линии уличного освещения в д. Марьино | 0,5 км | 0 км | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Строительство линии уличного освещения в д. Санино | 0,5 км | 0 км | 139200 | 111200 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111200
Установка газонных ограждений в пос. Жилгородок (территория МКД по адресам: Санинское ш., д. 1, д. 2, д. 3, д. 5) | 90 п.м | 0 п.м | 139200 | 111200 | 28000 | 118048.19 | 90048.19 | 28000 | 118048.19 | 90048.19 | 28000 | 21151.81
Установка газонных ограждений в пос. Жилгородок (территория МКД по адресам: Санинское ш., д. 4, д. 6, д. 7) | 90 п.м | 0 п.м | 139200 | 111200 | 28000 | 118048.19 | 90048.19 | 28000 | 118048.19 | 90048.19 | 28000 | 21151.81
Итого |  |  | 1252900 | 1000900 | 252000 | 354229.37 | 270229.37 | 84000 | 354229.37 | 270229.37 | 84000 | 730670.63
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Е.В. Клухина
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Н.С. Овсянникова
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Л.В. Бурак
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | В.В. Анашкин |  | 8-950-005-58-28
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Годовой
ОТЧЕТ об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Бокситогорскому городскому поселению Бокситогорского муниципального района на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" за 2017 год
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2016 год (областной и местный бюджет) | Поступило средств областного бюджета | Размер софинансирования из местного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет средств областного бюджета | Расходы, подтвержденные документами и произведенные за счет местного бюджета | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Наименование мероприятия | Принятые бюджетные обязательства
[9 empty] | контрагент | номер и дата договора | наименование работ | сумма договора | выполнено работ | номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии
Итого
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель:
(фамилия, инициалы) (номер телефона)