**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Разработчики: МКУК КТ «Дом культуры д.Низино», МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2019 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |  |
|  |  |
| бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в МО Низинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности МБУ "ЦКСМП МО НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" | 16854.2 | 1270.5 | 0 | 0 | 18124,8 | 13110,1 | 952,9 | 0 | 0 | 14063,0 | 77% |  |  |
| Мероприятия в сфере культуры | 1811,2 | 0 | 0 | 0 | 1811,2 | 1811,2 | 0 | 0 | 0 | 1811,2 | 100% |  |  |
| **Итого по Подпрограмме** | **18665.4** | **1270.5** | **0** | **0** | **19935,9** | **14921,3** | **952,9** | **0** | **0** | **15874,2** | **79%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | **18665.4** | **1270.5** | **0** | **0** | **19935,9** | **14921,3** | **952,9** | **0** | **0** | **15874,2** | **79%** |  |  |

И.О. Главы местной администрации

МО Низинское сельское поселение А.Ю. Ершкова