**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2018 ГОДА

Разработчики: МКУК КТ «Дом культуры д.Низино», МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|     Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2018 год  (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |   |
|  |   |
| бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение  | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |   |
| Обл.  |   |   | Обл.  |   |   |  |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |   |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в МО Низинское сельское поселение»** |
|  Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 10451,1 | 320,2 | 0 | 0 | 10771,3 | 5540,0 | 0 | 0 | 0 | 5540,0 | 100% |  |   |
|  Мероприятия в сфере культуры | 4330,0 | 0 | 0 | 0 | 4330,0 | 393,0 | 0 | 0 | 0 | 393,0 | 84% |  |   |
| **Итого по Подпрограмме** | **14781,1** | **320,2** | **0** | **0** | **15101,3** | **5933,0** | **0** | **0** | **0** | **5933,0** | **99%** |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО Низинское сельское поселение»** |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение» | 902,9 | 58,2 | 0 | 0 | 961,1 | 2241,7 | 0 | 0 | 0 | 2241,7 | 94% |  |  |
|  Мероприятия в сфере библиотечной деятельности | 340,0 | 0 | 0 | 0 | 340,0 | 145,0 | 0 | 0 | 0 | 145,0 | 93% |  |   |
|  **Итого по Подпрограмме** | **1242,9** | **58,2** | **0** | **0** | **1301,1** | **2386,7** | **0** | **0** | **0** | **2386,7** | **94%** |  |   |
| **Итого по Программе** | **16024,0** | **378,4** | **0** | **0** | **16402,4** | **8319,7** | **0** | **0** | **0** | **8319,7** | **97%** |  |  |

Глава местной администрации Клухина Е.В.