**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года»**

ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Разработчики: МКУК КТ «Дом культуры д.Низино», МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования   на 2018 год  (тыс. руб.) | | | | | Фактически профинансировано  (тыс. руб.) | | | | | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) \* |  |  |
|  |  |
| бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | | | Итого: |  |  |
| Обл. |  |  | Обл. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в МО Низинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности МКУК КТ «Дом культуры д. Низино» | 10451,1 | 320,2 | 0 | 0 | 10771,3 | 3855,6 | 0 | 0 | 0 | 3855,6 | 35,8% |  |  |
| Мероприятия в сфере культуры | 11330,0 | 0 | 0 | 0 | 11330,0 | 8552,6 | 0 | 0 | 0 | 8552,6 | 75,5% |  |  |
| **Итого по Подпрограмме** | **21781,1** | **320,2** | **0** | **0** | **22101,3** | **12408,2** | **0** | **0** | **0** | **12408,2** | **56,1%** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания в МО Низинское сельское поселение»** | | | | | | | | | | | |  |  |
| Обеспечение деятельности МКУК «Библиотека МО Низинское сельское поселение» | 1210,3 | 58,2 | 0 | 0 | 1210,3 | 1061,6 | 0 | 0 | 0 | 1061,6 | 87,7% |  |  |
| Мероприятия в сфере библиотечной деятельности | 237,7 | 0 | 0 | 0 | 237,7 | 146,4 | 0 | 0 | 0 | 146,4 | 61,6% |  |  |
| **Итого по Подпрограмме** | **1448,0** | **58,2** | **0** | **0** | **1506,2** | **1208,0** | **0** | **0** | **0** | **1208,0** | **80,2%** |  |  |
| **Итого по Программе** | **23229,1** | **378,4** | **0** | **0** | **23607,5** | **13616,2** | **0** | **0** | **0** | **13616,2** | **57,7%** |  |  |

Глава местной администрации Клухина Е.В.