## 01.10.15
ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию Низинское сельское поселение на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за третий квартал 2015 года
Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации (КВСР; КЦСР, КВР, КОСГУ) | Плановые показате-ли результа-тивности использо-вания субсидии в сответствии с соглашением | Фактиче-ские показатели результа-тивности использо-вания субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
Ремонт дороги общего пользования местного значения Кузнечный пер. в д. Сашино | 903 0409 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0409 0800129 244 226 (местный бюджет) | 0,18 км | 0,18 км | 227636.46 | 110248 | 117388.46 | 227636.46 | 110248 | 117388.46 | 0
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения Никольский пер. в д. Санино | 903 0409 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0409 0800129 244 226 (местный бюджет) | 0,437 км | 0,327 км * | 413515.93 | 110248 | 303267.93 | 413515.93 | 110248 | 303267.93 | 0
Ремонт участка дороги общего пользования местного значения от д. 14 до д. 49/1 в д. Князево | 903 0409 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0409 0800129 244 226 (местный бюджет) | 0,375 км | 0,485 км * | 616644.83 | 110248 | 506396.83 | 616644.83 | 110248 | 506396.83 | 0
Ремонт дороги общего пользования местного значения от д. 22А до д. 33А в д. Узигонты | 903 0409 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0409 0800129 244 226 (местный бюджет) | 0,445 км | 0,445 км | 429830.17 | 110248 | 319582.17 | 429830.17 | 110248 | 319582.17 | 0
Устройство детской площадки в д. Владимировка | 903 0503 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0503 0800130 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 724153 | 110248 | 613905 | 0 | 0 | 0 | 110248
Устройство спортивной площадки в д. Ольгино | 903 0503 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0503 0800130 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 738541 | 110248 | 628293 | 0 | 0 | 0 | 110248
Благоустройство пожарного водоема в д. Марьино | 903 0309 0807088 244 226 (областной бюджет) 903 0309 0800131 244 226 (местный бюджет) | 1 шт. | 0 | 316974 | 110252 | 206722 | 0 | 0 | 0 | 110252
Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение | [6 empty] | Согласовано:
_____________________ Е.В. Клухина | [6 empty] | комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
* - перенос объемов между объектами
Начальник сектора финансов - главный бухгалтер
_____________________ Н.С. Овсянникова | [5 empty] | _____________ |  | Лебединский М.Е.
[7 empty] | (подпись) | (фамилия, инициалы)
Исполнитель В.В. Анашкин
8-950-005-58-28
30 сентября 2015 года